## Sheet1
Task(s)
Start Date | End Date | Description | Duration (Days) | Date | Value | Text
2021-12-27 | 2022-01-03 | Planning Website | 8
2022-01-04 | 2022-01-20 | Studying Web Development using VB | 17 | 2022-01-20 | 0 | Phase 1
2022-01-21 | 2022-02-14 | Designing & Coding the Website | 25 | 2022-01-20 | 80
2022-02-15 | 2022-03-30 | Testing the Website | 44 | 2022-04-03 | 0 | Phase 2
2022-03-31 | 2022-04-03 | Documenting the website | 4 | 2022-04-03 | 80